Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

Ulica Špitál 967/4, 029 56 Zákamenné

www.zszakamenne.sk

e-mail: skola@zszakamenne.sk

tel. č.: +421 43 55 92 320

## Názov projektu: “Vzdelávaním bližšie k sebe a k prírode”

## Trvanie projektu: 10/2023 – 4/2024

## Číslo rozhodnutia: 76474/2023

## Poradové číslo: 131

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Základná škola s materskou školou J. Vojtaššáka Zákamenné sa v školskom roku 2023/24 uchádza o titul Zelená škola. Aj tento grant nám mal pomôcť naplniť túto víziu. V rámci projektu “Vzdelávaním bližšie k sebe a k prírode” sme sa snažili naplniť hlavné ciele projektu.

Ciele projektu:

- Vytvoriť pre učiteľov a žiakov našej školy podnetné prostredie pre vzdelávanie a výchovu k zdravšiemu životnému prostrediu, budovaniu vedomia udržateľnosti zdrojov a pod.

- Umožniť širšej verejnosti spolupracovať so školou na projektoch, ktoré napomáhajú zdravšej ekológii a zodpovednému správaniu sa k prírode.

- Rozšíriť zelené plochy v areáli školy;

K naplneniu týchto cieľov viedli všetky plánované aktivity.

Realizované activity:

- Vznik enviroučebne – vytvorením podnetného prostredia v interiéri školy sme chceli motivovať učiteľov a žiakov k aktívnemu vzdelávaniu o témach týkajúcich sa ekológie, environmentalistiky, zdravého životného prostredia a pod. Z učebne, ktorá slúžila raz ako sklad, inokedy ako náhradná učebňa pre MŠ sme vytvorili účelnú a príťažlivú odbornú učebňu, kde sa žiaci budú chcieť učiť aj experimentovať s problémami svojho životného prostredia. Enviroučebňu budeme využívať cez vyučovanie na environmentálne prierezové témy, krúžok "Enviráčik", ako aj na besedy/workshopy s odborníkmi na environmentalistiku či lesnú pedagogiku. Enviroučebňa bude slúžiť ako kmeňová učebňa v doobedných hodinách a ako odborná učebňa v poobedných hodinách.

- Zatrávnenie holých plôch – nové zelené plochy majú pôsobiť na náš ekosystém a vytvoriť zdravšie prostredie pre našich žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy;

- Vysádzanie živého plota – má pomôcť  vytvoriť ochrannú zelenú bariéru v najprašnejšom prostredí školy akou je parkovisko;

Prekážky, kvôli ktorým sme nerealizovali niektoré plánované aktivity:

- Zmena štatutárneho zástupcu – spôsobila zrušenie odstraňovania betónového plota pred budovou starej školskej budovy, kde bola pôvodne plánovaná výsadba živého plota;

- Nový navrhnutý projekt na rozšírenie priestorov školy – spôsobil, že sme nemohli odstrániť betónové štvorce, ktoré budú slúžiť ako podložie pre ťažkú techniku pri stavbe novej budovy;

Náhrada, ktorá bola realizovaná namiesto vzniknutých zmien:

- Zatrávnenie novej plochy pri telocvični – príloha 2;

- Výsadba živého plota na mieste, kde bol nedostatok zelenej plochy – pri parkovisku v školskom areáli – príloha 3;

Viac informácií ponúkame na našom školskom webe:

https://zszakamenne.edupage.org/news/

PRÍLOHA 1

Učebňa v suteréne pred realizáciou

3D návrhy novej enviroučebne

PRÍLOHA 2

Zatrávnenie holých plôch

PRÍLOHA 3

Vysádzanie živého plota